## FISICO-FINANCEIRO
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINACAO PUBLICA- MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
| NUMERO DE PONTOS | 21619
PERÍODO - ETAPA |  | TOTAL | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24 | mês 25 | mês 26 | mês 27 | mês 28 | mês 29 | mês 30 | mês 31 | mês 32 | mês 33 | mês 34 | mês 35 | mês 36 | mês 37 | mês 38 | mês 39 | mês 40 | mês 41 | mês 42 | mês 43 | mês 44 | mês 45 | mês 46 | mês 47 | mês 48 | mês 49 | mês 50 | mês 51 | mês 52 | mês 53 | mês 54 | mês 55 | mês 56 | mês 57 | mês 58 | mês 59 | mês 60 | mês 61 | mês 62 | mês 63 | mês 64 | mês 65 | mês 66 | mês 67 | mês 68 | mês 69 | mês 70 | mês 71 | mês 72 | mês 73 | mês 74 | mês 75 | mês 76 | mês 77 | mês 78 | mês 79 | mês 80 | mês 81 | mês 82 | mês 83 | mês 84 | mês 85 | mês 86 | mês 87 | mês 88 | mês 89 | mês 90 | mês 91 | mês 92 | mês 93 | mês 94 | mês 95 | mês 96 | mês 97 | mês 98 | mês 99 | mês 100 | mês 101 | mês 102 | mês 103 | mês 104 | mês 105 | mês 106 | mês 107 | mês 108 | mês 109 | mês 110 | mês 111 | mês 112 | mês 113 | mês 114 | mês 115 | mês 116 | mês 117 | mês 118 | mês 119 | mês 120 | mês 121 | mês 122 | mês 123 | mês 124 | mês 125 | mês 126 | mês 127 | mês 128 | mês 129 | mês 130 | mês 131 | mês 132 | mês 133 | mês 134 | mês 135 | mês 136 | mês 137 | mês 138 | mês 139 | mês 140 | mês 141 | mês 142 | mês 143 | mês 144 | mês 145 | mês 146 | mês 147 | mês 148 | mês 149 | mês 150 | mês 151 | mês 152 | mês 153 | mês 154 | mês 155 | mês 156 | mês 157 | mês 158 | mês 159 | mês 160 | mês 161 | mês 162 | mês 163 | mês 164 | mês 165 | mês 166 | mês 167 | mês 168 | mês 169 | mês 170 | mês 171 | mês 172 | mês 173 | mês 174 | mês 175 | mês 176 | mês 177 | mês 178 | mês 179 | mês 180 | mês 181 | mês 182 | mês 183 | mês 184 | mês 185 | mês 186 | mês 187 | mês 188 | mês 189 | mês 190 | mês 191 | mês 192 | mês 193 | mês 194 | mês 195 | mês 196 | mês 197 | mês 198 | mês 199 | mês 200 | mês 201 | mês 202 | mês 203 | mês 204 | mês 205 | mês 206 | mês 207 | mês 208 | mês 209 | mês 210 | mês 211 | mês 212 | mês 213 | mês 214 | mês 215 | mês 216 | mês 217 | mês 218 | mês 219 | mês 220 | mês 221 | mês 222 | mês 223 | mês 224 | mês 225 | mês 226 | mês 227 | mês 228 | mês 229 | mês 230 | mês 231 | mês 232 | mês 233 | mês 234 | mês 235 | mês 236 | mês 237 | mês 238 | mês 239 | mês 240 | mês 241 | mês 242 | mês 243 | mês 244 | mês 245 | mês 246 | mês 247 | mês 248 | mês 249 | mês 250 | mês 251 | mês 252 | mês 253 | mês 254 | mês 255 | mês 256 | mês 257 | mês 258 | mês 259 | mês 260 | mês 261 | mês 262 | mês 263 | mês 264 | mês 265 | mês 266 | mês 267 | mês 268 | mês 269 | mês 270 | mês 271 | mês 272 | mês 273 | mês 274 | mês 275 | mês 276 | mês 277 | mês 278 | mês 279 | mês 280 | mês 281 | mês 282 | mês 283 | mês 284 | mês 285 | mês 286 | mês 287 | mês 288 | mês 289 | mês 290 | mês 291 | mês 292 | mês 293 | mês 294 | mês 295 | mês 296 | mês 297 | mês 298 | mês 299 | mês 300 | mês 301 | mês 302 | mês 303 | mês 304 | mês 305 | mês 306 | mês 307 | mês 308 | mês 309 | mês 310 | mês 311 | mês 312 | mês 313 | mês 314 | mês 315 | mês 316 | mês 317 | mês 318 | mês 319 | mês 320 | mês 321 | mês 322 | mês 323 | mês 324 | mês 325 | mês 326 | mês 327 | mês 328 | mês 329 | mês 330 | mês 331 | mês 332 | mês 333 | mês 334 | mês 335 | mês 336 | mês 337 | mês 338 | mês 339 | mês 340 | mês 341 | mês 342 | mês 343 | mês 344 | mês 345 | mês 346 | mês 347 | mês 348 | mês 349 | mês 350 | mês 351 | mês 352 | mês 353 | mês 354 | mês 355 | mês 356 | mês 357 | mês 358 | mês 359 | mês 360 | mês 361 | mês 362 | mês 363 | mês 364 | mês 365 | mês 366 | mês 367 | mês 368 | mês 369 | mês 370 | mês 371 | mês 372 | mês 373 | mês 374 | mês 375 | mês 376 | mês 377 | mês 378 | mês 379 | mês 380 | mês 381 | mês 382 | mês 383 | mês 384 | mês 385 | mês 386 | mês 387 | mês 388 | mês 389 | mês 390 | mês 391 | mês 392 | mês 393 | mês 394 | mês 395 | mês 396 | mês 397 | mês 398 | mês 399 | mês 400 | mês 401 | mês 402 | mês 403 | mês 404 | mês 405 | mês 406 | mês 407 | mês 408 | mês 409 | mês 410 | mês 411 | mês 412 | mês 413 | mês 414 | mês 415 | mês 416 | mês 417 | mês 418 | mês 419 | mês 420
OBRAS E SERVIÇOS - INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
| Estruturação da PPP | 500000 | 500000
| Luminárias | 36234847.7212 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478 | 1006523.5478
| Substituição das luminárias | 3209058.2418 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067 | 89140.5067
| Descarte das luminárias | 342869.0425 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401 | 9524.1401
| Telemetria/telegestão | 10806170.3722 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992 | 300171.3992
| Substituição componentes circuitos | 6035580.893 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248 | 167655.0248
| Projetos executivos | 2352050.9047 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474 | 65334.7474
| TOTAL INVESTIMENTOS | 59480577.1754 | 2138349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366 | 1638349.366
| AMORTIZAÇÃO INVESTIMENTOS |  |  | 21719.3796 | 38362.8349 | 55008.9314 | 71657.6966 | 88309.1578 | 104963.343 | 121620.2802 | 138279.998 | 154942.5251 | 171607.8906 | 188276.1237 | 204947.2542 | 221621.3121 | 238298.3278 | 254978.3317 | 271661.355 | 288347.4288 | 305036.585 | 321728.8553 | 338424.2722 | 355122.8684 | 371824.6768 | 388529.7308 | 405238.0642 | 421949.711 | 438664.7057 | 455383.0833 | 472104.8788 | 488830.1279 | 505558.8666 | 522291.1312 | 539026.9585 | 555766.3858 | 572509.4504 | 589256.1905 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445 | 606006.6445
SERVIÇOS | SERVIÇOS CONTÍNUOS
| Manutenção de iluminação |  | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 266516.3605 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 237034.5115 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718 | 167222.718
| Operacao Telemetria/telegestão | [13 empty] | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717 | 35889.8717
| TOTAL SERVIÇOS |  | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 345484.042 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 302406.2322 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 272924.3832 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898 | 203112.5898
| TOTAL FATURAMENTO SPE (CONTRAPRESTAÇÃO) | 332433410.5556 | 345484.042 | 367203.4216 | 383846.8769 | 400492.9735 | 417141.7386 | 433793.1998 | 450447.385 | 467104.3223 | 483764.0401 | 500426.5672 | 517091.9326 | 533760.1657 | 507353.4865 | 524027.5444 | 540704.56 | 557384.564 | 574067.5872 | 590753.6611 | 607442.8172 | 624135.0876 | 640830.5045 | 657529.1006 | 674230.909 | 690935.963 | 678162.4474 | 694874.0942 | 711589.089 | 728307.4665 | 745029.262 | 761754.5111 | 778483.2498 | 795215.5145 | 811951.3418 | 828690.769 | 845433.8337 | 862180.5738 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343 | 809119.2343
| Fornecimento de energia | 50916879.7689 | 317099.7718 | 311408.266 | 305716.7602 | 300025.2545 | 294333.7487 | 288642.2429 | 282950.7372 | 277259.2314 | 271567.7256 | 265876.2199 | 260184.7141 | 254493.2083 | 248801.7026 | 243110.1968 | 237418.691 | 231727.1853 | 226035.6795 | 220344.1737 | 214652.6679 | 208961.1622 | 203269.6564 | 197578.1506 | 191886.6449 | 186195.1391 | 180503.6333 | 174812.1276 | 169120.6218 | 163429.116 | 157737.6103 | 152046.1045 | 146354.5987 | 140663.093 | 134971.5872 | 129280.0814 | 123588.5756 | 117897.0699 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641 | 112205.5641
| Provisao fundo reposicao de ativos | 10628718.959 | [18 empty] | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565 | 26812.565
| Provisão fundo garantidor | 2290518.022 | 205096.1862 | 189068.3124 | 178116.3629 | 167161.772 | 156204.5127 | 145244.5572 | 134281.8778 | 123316.4463 | 112348.2343 | 101377.213 | 90403.3533 | 79426.6259 | 128878.411 | 117895.8588 | 106910.349 | 95921.8508 | 84930.3333 | 73935.7652
| TOTAL ENERGIA+FUNDOS | 63836116.7499 | 522195.958 | 500476.5784 | 483833.1231 | 467187.0265 | 450538.2614 | 433886.8002 | 417232.615 | 400575.6777 | 383915.9599 | 367253.4328 | 350588.0674 | 333919.8343 | 377680.1135 | 361006.0556 | 344329.04 | 327649.036 | 310966.0128 | 294279.9389 | 233135.6679 | 227444.1622 | 221752.6564 | 216061.1506 | 210369.6449 | 204678.1391 | 198986.6333 | 193295.1276 | 187603.6218 | 181912.116 | 176220.6103 | 170529.1045 | 164837.5987 | 159146.093 | 153454.5872 | 147763.0814 | 142071.5756 | 136380.0699 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291 | 139018.1291
| TOTAL CUSTO MENSAL COM IP | 396269527.3055 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 867680 | 885033.6 | 885033.6 | 885033.6 | 885033.6 | 885033.6 | 885033.6 | 840578.4852 | 851579.2498 | 862583.1609 | 873590.2513 | 884600.5539 | 895614.1021 | 877149.0807 | 888169.2218 | 899192.7108 | 910219.5826 | 921249.8723 | 932283.6156 | 943320.8486 | 954361.6074 | 965405.929 | 976453.8504 | 987505.4093 | 998560.6437 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634 | 948137.3634
| CUSTO MEDIO MENSAL IP 1o ANO | 867680
| CUSTO MEDIO MENSAL IP 2o ANO | 876562.2836
| CUSTO MEDIO MENSAL IP 3o ANO | 937822.6977
| CUSTO MEDIO IP 4o ANO EM DIANTE | 948137.3634
ARRECADAÇÃO ESTIMADA COSIP
| ANO 1 | 867680
| ANO 2 | 893710.4
| ANO 3 | 920521.712
| ANO 4 em diante | 948137.3634
| VALOR FUNDO REPOSIÇÃO ATÉ MÊS 144 | 3228451.0197
| JUROS FUNDO REPOSIÇÃO ATÉ MÊS 144 | 807112.7549
| TOTAL ESTIM FUNDO REPOS ATÉ MÊS 144 | 4035563.7746

## MODELO PLANO DE NEGOCIOS
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINACAO PUBLICA - MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
ANALISE FINANCEIRA DO CONTRATO
| NUMERO DE PONTOS | 21619
PERÍODO - ETAPA |  | TOTAL | ano 1 | ano 2 | ano 3 | ano 4 | ano 5 | ano 6 | ano 7 | ano 8 | ano 9 | ano 10 | ano 11 | ano 12 | ano 13 | ano 14 | ano 15 | ano 16 | ano 17 | ano 18 | ano 19 | ano 20 | ano 21 | ano 22 | ano 23 | ano 24 | ano 25 | ano 26 | ano 27 | ano 28 | ano 29 | ano 30 | ano 31 | ano 32 | ano 33 | ano 34 | ano 35
OBRAS E SERVIÇOS - INVESTIMENTOS (CUSTO)
INVESTIMENTOS
| Estruturação da PPP | 500000 | 500000
| Luminarias | 36234847.7212 | 12078282.5737 | 12078282.5737 | 12078282.5737
| Substituicao das luminárias | 3209058.2418 | 1069686.0806 | 1069686.0806 | 1069686.0806
| Descarte das luminárias | 342869.0425 | 114289.6808 | 114289.6808 | 114289.6808
| Telemetria/telegestao | 10806170.3722 | 3602056.7907 | 3602056.7907 | 3602056.7907
| Substituicao componentes circuitos | 6035580.893 | 2011860.2977 | 2011860.2977 | 2011860.2977
| Projetos executivos | 2352050.9047 | 784016.9682 | 784016.9682 | 784016.9682
| TOTAL INVESTIMENTOS | 59480577.1754 | 20160192.3918 | 19660192.3918 | 19660192.3918
| TOTAL AMORTIZAÇÃO |  | 1154748.1609 | 3560520.9981 | 5966579.5539 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337 | 7272079.7337
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS | SERVIÇOS CONTÍNUOS - FATURAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manutencao de iluminacao |  | 4145808.5044 | 3198196.326 | 2844414.138 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163 | 2006672.6163
| Operacao Telemetria |  | 0 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461 | 430678.461
| TOTAL SERVIÇOS |  | 4145808.5044 | 3628874.7869 | 3275092.599 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773 | 2437351.0773
| RECEITA BRUTA |  | 5300556.6653 | 7189395.7851 | 9241672.1529 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811 | 9709430.811
| COFINS |  | 159016.7 | 215681.8736 | 277250.1646 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243 | 291282.9243
| PIS |  | 34453.6183 | 46731.0726 | 60070.869 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003 | 63111.3003
| ISSQN |  | 265027.8333 | 359469.7893 | 462083.6076 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406 | 485471.5406
| INSS sobre faturamento - desonerado |  | 106011.1333 | 143787.9157 | 184833.4431 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162 | 194188.6162
| TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS |  | 564509.2849 | 765670.6511 | 984238.0843 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814 | 1034054.3814
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |  | 4736047.3805 | 6423725.134 | 8257434.0686 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296 | 8675376.4296
| Custo manutencao iluminação |  | 2959692.6913 | 2283192.3571 | 2030627.2531 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808 | 1432563.5808
| Custo operacao telemetria |  | 0 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533 | 307461.3533
| TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS |  | 2959692.6913 | 2590653.7104 | 2338088.6064 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341 | 1740024.9341
| EBITDA |  | 1776354.6892 | 3833071.4236 | 5919345.4622 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956 | 6935351.4956
| Depreciação |  | 858599.8027 | 2422090.2812 | 3935580.7598 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4782471.4357 | 4065871.633 | 2502381.1545 | 938890.6759 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000
| Amortização |  | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241 | 411496.5241
| TOTAL DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO |  | 1270096.3268 | 2833586.8053 | 4347077.2839 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 4477368.1571 | 2913877.6785 | 1350387.2 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241
| EBIT |  | 506258.3624 | 999484.6183 | 1572268.1783 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 1741383.5358 | 2457983.3385 | 4021473.817 | 5584964.2956 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715
| CUSTO FINANCEIRO |  | 2122318.8778 |  | 918450.9987 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527 | 1317182.6527
| BASE DE CALCULO IRPJ E CSLL |  | -1616060.5153 | 999484.6183 | 37241.28 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 424200.8831 | 1140800.6857 | 2704291.1643 | 5584964.2956 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715 | 6431854.9715
| IR E CSLL |  |  |  | 8937.9072 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 101808.2119 | 273792.1646 | 649029.8794 | 1340391.4309 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932 | 1543645.1932
| Adicional IR |  |  |  |  | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 18420.0883 | 90080.0686 | 246429.1164 | 534496.4296 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971 | 619185.4971
| LUCRO LIQUIDO |  | -1616060.5153 | 999484.6183 | 28303.3728 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 303972.5828 | 776928.4526 | 1808832.1684 | 3710076.4351 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812 | 4269024.2812
| Depreciacao/Amortização (+) |  | 1270096.3268 | 2833586.8053 | 4347077.2839 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 5193967.9598 | 4477368.1571 | 2913877.6785 | 1350387.2 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241 | 503496.5241
| Investimento (-) |  | -14392361.3485 | -14035411.3485 | -14035411.3485
| FLUXO DE CAIXA |  | -14738325.5371 | -10202339.9249 | -9660030.6918 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5497940.5426 | 5254296.6097 | 4722709.847 | 5060463.6351 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053 | 4772520.8053
| TIR ANUAL REAL | 12.96%
OUTROS CUSTOS COM O SISTEMA DE IP
| Custo com energia elétrica | 50916879.7689 | 3429557.8807 | 2609981.05 | 1790404.2193 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693 | 1346466.7693
| Provisão fundo reposição de ativos | 10628718.959 | 0 | 110898 | 221796 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78 | 321750.78
| Provisao fundo garantidor | 2290518.022 | 1682045.454 | 608472.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 396269527.3055 | 10412160 | 10518747.4031 | 11253872.3722 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603 | 11377648.3603

## ESTUDO ECONOMIA
TIPO DE LAMPADA | QUANT | POT (W) | REAT(W) | VAL kWh | POT INST (kW) | CONS MES (kWh) | CUST MES(R$) | PERD REAT (%) | POT LED (W) | POT INST (kW) | CONS MES(kWh) | CUST MES(R$)
FLUOR 25 | 2 | 25 | 3 | 0.38 | 0.056 | 19.936 | 7.5757 | 12 | 9 | 0.018 | 6.408 | 2.435
FLUOR 30 | 1 | 30 | 4 | 0.38 | 0.034 | 12.104 | 4.5995 | 13.3333 | 9 | 0.009 | 3.204 | 1.2175
FLUOR 40 | 9 | 40 | 5 | 0.38 | 0.405 | 144.18 | 54.7884 | 12.5 | 12 | 0.108 | 38.448 | 14.6102
FLUOR 45 | 42 | 45 | 6 | 0.38 | 2.142 | 762.552 | 289.7698 | 13.3333 | 12 | 0.504 | 179.424 | 68.1811
FLUOR 60 | 1 | 60 | 7 | 0.38 | 0.067 | 23.852 | 9.0638 | 11.6667 | 15 | 0.015 | 5.34 | 2.0292
INCANDES 40 | 1 | 40 |  | 0.38 | 0.04 | 14.24 | 5.4112 | 0 | 9 | 0.009 | 3.204 | 1.2175
INCANDES 150 | 1 | 150 |  | 0.38 | 0.15 | 53.4 | 20.292 | 0 | 15 | 0.015 | 5.34 | 2.0292
METALICA 70 | 5 | 70 | 15 | 0.38 | 0.425 | 151.3 | 57.494 | 21.4286 | 33 | 0.165 | 58.74 | 22.3212
METALICA 250 | 68 | 250 | 32 | 0.38 | 19.176 | 6826.6562 | 2594.1294 | 12.8 | 97 | 6.596 | 2348.1761 | 892.3069
METALICA 400 | 16 | 400 | 40 | 0.38 | 7.04 | 2506.2401 | 952.3712 | 10 | 128 | 2.048 | 729.088 | 277.0534
MISTA 160 | 5 | 160 | 25 | 0.38 | 0.925 | 329.3 | 125.134 | 15.625 | 65 | 0.325 | 115.7 | 43.966
MISTA 250 | 3 | 250 | 32 | 0.38 | 0.846 | 301.176 | 114.4469 | 12.8 | 97 | 0.291 | 103.596 | 39.3665
VM 80 W | 282 | 80 | 10.8 | 0.38 | 25.6056 | 9115.5939 | 3463.9257 | 13.5 | 33 | 9.306 | 3312.9361 | 1258.9157
VM 125 W | 67 | 125 | 14.95 | 0.38 | 9.3766 | 3338.0875 | 1268.4732 | 11.96 | 65 | 4.355 | 1550.38 | 589.1444
VM 250 W | 20 | 250 | 26.2 | 0.38 | 5.524 | 1966.5441 | 747.2867 | 10.48 | 97 | 1.94 | 690.64 | 262.4432
VM 400 W | 1 | 400 | 37.2 | 0.38 | 0.4372 | 155.6432 | 59.1444 | 9.3 | 128 | 0.128 | 45.568 | 17.3158
VS 70 W | 14549 | 70 | 15.2 | 0.38 | 1239.5748 | 441288.6412 | 167689.6837 | 21.7143 | 33 | 480.117 | 170921.6568 | 64950.2296
VS 100 W | 4524 | 100 | 18.2 | 0.38 | 534.7368 | 190366.3061 | 72339.1963 | 18.2 | 33 | 149.292 | 53147.9535 | 20196.2223
VS 150 W | 739 | 150 | 23.2 | 0.38 | 127.9948 | 45566.1501 | 17315.137 | 15.4667 | 65 | 48.035 | 17100.4605 | 6498.175
VS 250 W | 1228 | 250 | 31.2 | 0.38 | 345.3136 | 122931.6451 | 46714.0251 | 12.48 | 97 | 119.116 | 42405.2972 | 16114.0129
VS 400 W | 55 | 400 | 39.2 | 0.38 | 24.156 | 8599.5362 | 3267.8238 | 9.8 | 128 | 7.04 | 2506.2401 | 952.3712
TOTAL | 21619 |  |  |  | 2344.0255 | 834473.0836 | 317099.7718 |  |  | 829.432 | 295277.8003 | 112205.5641
horas consideradas / dia | 11.8667 | [9 empty] | ECONOMIA (%) | 64.6151
Valor kWh | 0.38
VALOR ENERGIA (R$) | MES
317099.7718 | 1
311408.266 | 2
305716.7602 | 3
300025.2545 | 4
294333.7487 | 5
288642.2429 | 6
282950.7372 | 7
277259.2314 | 8
271567.7256 | 9
265876.2199 | 10
260184.7141 | 11
254493.2083 | 12
248801.7026 | 13
243110.1968 | 14
237418.691 | 15
231727.1853 | 16
226035.6795 | 17
220344.1737 | 18
214652.6679 | 19
208961.1622 | 20
203269.6564 | 21
197578.1506 | 22
191886.6449 | 23
186195.1391 | 24
180503.6333 | 25
174812.1276 | 26
169120.6218 | 27
163429.116 | 28
157737.6103 | 29
152046.1045 | 30
146354.5987 | 31
140663.093 | 32
134971.5872 | 33
129280.0814 | 34
123588.5756 | 35
117897.0699 | 36
112205.5641 | 37

## LUMINARIAS
Pontos de Luz | Potência | Substituicao | Modelo LED | Investimento (R$)
| Tipo Luminaria | Custo LED (R$)
2 | FL 25 W | 1138.815 | LED 9 W | 2277.6299
1 | FL 30 W | 1138.815 | LED 9 W | 1138.815
9 | FL 40 W | 1225.6619 | LED 12 W | 11030.9567
42 | FL 45 W | 1225.6619 | LED 12 W | 51477.798
1 | FL 60 W | 1266.2838 | LED 15 W | 1266.2838
1 | IN 40 W | 1138.815 | LED 9 W | 1138.815
1 | IN 150 W | 1266.2838 | LED 15 W | 1266.2838
5 | MET 70 W | 1587.1691 | LED 30 W | 7935.8454
68 | MET 250 W | 2645.2304 | LED 90 W | 179875.6689
16 | MET 400 W | 3228.5474 | LED 120 W | 51656.7586
5 | MIS 160 W | 2116.1927 | LED 60 W | 10580.9637
3 | MIS 250 W | 2645.2304 | LED 90 W | 7935.6913
282 | VM 80 W | 1587.1643 | LED 30 W | 447580.3351
67 | VM 125 W | 2116.1888 | LED 60 W | 141784.6511
20 | VM 250 W | 2645.236 | LED 90 W | 52904.7205
1 | VM 400 W | 3228.5404 | LED 120 W | 3228.5404
14549 | VS 70 W | 1587.1643 | LED 30 W | 23091653.5277
4524 | VS 100 W | 1587.1643 | LED 30 W | 7180331.3327
739 | VS 150 W | 2116.1888 | LED 60 W | 1563863.5394
1228 | VS 250 W | 2645.236 | LED 90 W | 3248349.8417
55 | VS 400 W | 3228.5404 | LED 120 W | 177569.7227
21619 |  |  | Total | 36234847.7212

## SUBSTITUICAO
CUSTO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS
CUSTO SUBSTITUIC/INSTALAC LUMINÁRIAS | 21619 | 148.4369 | 3209058.2418

## DESCARTE
DESCARTE DAS LUMINÁRIAS
Descrição | unidade | quantidade | custo unit | custo total
Descarte de luminárias | unid. | 21619 | 15.8596 | 342869.0425

## TELEGESTAO IP
TELEMETRIA E TELEGESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA
Descrição | pontos | valor unitário | valor total
TELEMETRIA E TELEGESTÃO DO SISTEMA DE IP | 21619 | 499.846 | 10806170.3722

## CIRCUITOS
SUSBSTITUICAO DE COMPONENTES DO CIRCUITO ELETRICO DE IP
Descrição | QUANT | P. UNIT. | P. TOTAL
SUSBSTITUICAO DE COMPONENTES DO CIRCUITO ELETRICO DE IP | 21619 | 279.1795 | 6035580.893

## SERVICOS 1o ANO
COMPOSICAO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO MENSAL 1o ANO
Descrição | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Serviços de manutenção e operação | 21619 | 15.9806 | 345484.042

## SERVICOS 2o ANO
COMPOSICAO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO MENSAL 2o ANO
Descrição | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Serviços de manutenção e operação | 21619 | 12.3279 | 266516.3605

## SERVICOS 3o ANO
COMPOSICAO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO MENSAL 3o ANO
Descrição | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Serviços de manutenção e operação | 21619 | 10.9642 | 237034.5115

## SERVIÇOS 4o ANO EM DIANTE
COMPOSICAO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO MENSAL 4o ANO EM DIANTE
Descrição | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Serviços de manutenção e operação | 21619 | 7.735 | 167222.718

## SERVICOS TELEMETRIA
COMPOSICAO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO MENSAL DA TELEGESTAO/TELEMETRIA
Descrição | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
Serviços de manutenção e operação telegestão | 21619 | 1.6601 | 35889.8717